**Информация о проведении заседания членов штаба ВВПОД «Юнармия»**

Согласно плану работы МКУ ДО ЦВР «Патриот» на март 2019 года 13 марта в 14.00 на базе ЦВР «Патриот» по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 2 планируется проведение заседание членов штаба ВВПОД «Юнармия».

Участники: 1. Заместитель главы Абинского района Мищук С.П.;

2. Начальник МО штаба ВВПОД «Юнармия» Прошка С.В.;

3. Директор МКУ ДО ЦВР «Патриот» Овсянников А.Г.;

6. Зам. директора по УВР «Патриот» Сафаров О.Т.;

7. Заместитель начальника штаба МО ВВПОД «Юнармия» Козлова В.А.;

8. Педагог – организатор МКУ ДО ЦВР «Патриот» Исмагулов У.Г.

9. Представители школ №№ 3, 4, 10, 30, 38, 42, ответственных за «Юнармию» (директора указанных школ оповещены).

В повестке дня:

1. Книжка юнармейца (доведение информации до участников совещания); рекомендуемые наглядные пособий для оформления уголка (комнаты) юнармейца в школах (Прошка С.В.).
2. Выполнение плановых мероприятий по формированию отрядов юнармейцев в общеобразовательных школах № № 3, 4, 10, 12, 30, 38, 42 (Информация от представителей школ).
3. Выполнение мероприятий дорожной карты и плановых краевых мероприятий. Разработка положений плановых мероприятий дорожной карты. (Козлова В.А.).

**Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| Мероприятия в рамках уставной деятельности |
| 1 | Создание юнармейских отрядов в школах № 1, 3, 4, 5, 10, 12, 30, 42. | до конца 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район, общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район, военный комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края (по согласованию) | Отряды созданы в школах №№ 1, 5 |
| 2 | Заключение соглашения о совместной деятельности с воинскими частями Краснодарского края (в/ч г. Новороссийска, г. Крымска, Северского района).  | январь 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район, военный комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края (по согласованию), отдел профилактики правонарушений администрации МО Абинский район (по согласованию) | ? |
| 3 | Оборудование штаба «ЮНАРМИЯ» (г.Абинск, ул. Набережная, 59, а, спортивный комплекс). | январь - февраль 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район,члены штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Абинского района | Штаб оборудован частично (наличие офисной мебели, магнитная доска, кулер), созданы нормативные документы, составляется смета на пополнение материально – технической базы  |
| 4. | Создание комнаты ЮНАРМЕЙЦА, оформление стендов, посвященных военно – патриотическому движению в общеобразовательных организациях. | до конца 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район,общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район | Информация донесена, рекомендованы пособия для оформления стен комнаты (уголка юнармейца). В разработке – информационный стенд (раскладушка). Изготовление планируется в марте-апреле. |
| 5. | Заседания районного штаба Всероссийского детско – юношескоговоенно – патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | март | МБУ ДО ЦВР «Патриот»,члены штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Абинского района | 13.03 состоится рабочее совещание членов штаба |
| 6. | Участие в краевом молодежно- патриотическомфоруме «Я-ЮНАРМИЯ». | февраль-март 2019 года | МБУ ДО ЦВР «Патриот», члены штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Абинского района | Не выполнено. Краевой этап в 2019 году не проводился. |
| 7. | Экскурсии в воинские части (в/ч г. Новороссийска, г. Крымска, Северского районов) и музеи воинской славы. | в течение2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район,общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район, военный комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края (по согласованию) | Экскурсии в в/ч п. Афипского 02.02, 16.02 (кандидатов в ряды юнармейцев и участников движения «Юнармия» из школ № № 1,3, 4, 5, 10);14.03 – состоится экскурсия в музей Фелицына в г. Краснодар юнармейцев из СОШ № 1 (20 чел.)  |
| 8. | Размещение информации о юнармейском движении на официальных сайтах образовательных организаций, в СМИ. | по мере проведения мероприятия | общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район, члены штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Абинского района, средства массовой информации муниципального образования Абинский район | Информация своевременно выставляется на офиц. сайтах УО, ОО, центра «Патриот».Информация направляется в СМИ муниц.газеты «Муниц. вестник» и «Восход» и озвуч. по радио. |
| Юнармейский проекты |
| 9. | Конкурс видеороликов «Я- будущий защитник Отечества». | февраль 2019 года | МКУ ДО ЦВР «Патриот»,общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район | Не выполнено в связи с перенасыщением мероприятий. Перенос на период весенних каникул и апрель(с 26.03 по 26.04). Положение в разработке. |
| Военно-спортивные, физкультурные и массовые спортивные мероприятия |
| 10. | Организация и проведение районного этапа Всероссийской юнармейской патриотической киберспортивной игры «World of Tanks». | февраль-март 2019 года | МКУ ДО ЦВР «Патриот»,общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район | Не выполненопо причине отсутствия информации из регионального штаба (опираемся на план работы регионального отделения движения) |
| 11. | Проведение муниципальной военно-спортивной игры «Штурм» на территории Абинского района. | март 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район, МКУ ДО ЦВР «Патриот», военный комиссариат Абинского и Северского районов, местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»Абинскогорайона Краснодарского края(по согласованию) | Не выполнено в связи с погодными условиями (соревнования предположительно проведутся на открытом воздухе в апреле). Положение игры в разработке. |
| 12. | Участие в молодёжной патриотической акции «Посылка солдату». | февраль 2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район, МКУ ДО ЦВР «Патриот» | ? |
| Развитие кадрового потенциала работников, обеспечивающих организацию движения |
| 13. | Совещания для директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, ответственных за движение «ЮНАРМИЯ»  | январь, сентябрь2019 года | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район совместно с управлением образованияг. Новороссийска, общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район, члены штаба «ЮНАРМИЯ» МО Абинский район | Совещания проводились 12.02 (при зам.главы),13.03 – рабочее совещание с участием ответственных за движение «Юнармия» в школах № № 3, 4, 10, 30, 42. |